## Лист1
№ п/п | № ЖЭС | Адрес | План на 2020 г | Ремонт металлической кровли |  | Усиление элементов деревянной стропильной системы | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей разводке) |  | Теплоизоляция участков вент.каналов, расположенных в чердачном помещениии |  | Замена входных дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачном помещении |  | Устройство дополнительной вентиляции в чердачном помещении (прикарнизаных и коньковых продухов, слуховых окон) |  | Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли |  | Ремонт и окраска фасадов |  | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  | Ремонт приямков, входов в подвалы |  | Косметический ремонт лестничных клеток |  |  | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений |  | Замена, восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений |  | Замена водосточных труб |  | Замена водосточных труб на антивандальные |  | Ремонт отмостки |  | Замена и восстановление дверных заполнений |  | Установка металлических дверей, решеток |  | Замена и восстановление оконных заполнений |  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов |  | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб |  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек |  | Замена почтовых ящиков |  | Ремонт трубопровода ГВС |  | Ремонт трубопровода ХВС |  | Теплоснабжения |  | Систем канализации |  | Замена отопительных приборов |  | Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС |  | Замена и ремонт электропроводки проводки |  | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры |  | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. |  | Антиперирование деревянной стропильной системы |  | Аварийно-восстановительные работы
|  |  |  | т.кв.м | т.руб. | т.руб. | куб.м | т.руб. | т.п.м | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | шт. | т.руб. | шт. | т.руб. | т.п.м | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | шт. | т.руб. | л.кл | т.кв.м | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | шт. | т.руб. | шт. | т.руб. | т.п.м | т.руб. | шт. | т.руб. | шт. | т.руб. | шт. | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | шт. | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | шт. | т.руб. | т.п.м | т.руб. | т.п.м | т.руб. | т.п.м | т.руб. | т.п.м | т.руб. | шт. | т.руб. | шт. | т.руб. | т.п.м | т.руб. | шт. | т.руб. | шт. | т.руб. | т.кв.м | т.руб. | т.руб.
1 | 3 | Академика Павлова ул., д.14, литера А | 1.455 | [28 empty] | 1 | 1.455
2 | 3 | Аптекарский пр., д.10, литера Б | 20.4729 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [28 empty] | 20 | 14.3524 | 0.025 | 3.2105
3 | 3 | Аптекарский пр., д.7, литера А | 0
4 | 3 | Бармалеева ул., д.10, литера А | 129.4267 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [35 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
5 | 3 | Бармалеева ул., д.12, литера А | 31.3867 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
6 | 3 | Бармалеева ул., д.15, литера А | 90.6173 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 45 | 32.2929 | 0.035 | 4.4947 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 13.7936
7 | 3 | Бармалеева ул., д.17, литера А | 197.1165 | [15 empty] | 0.015 | 138.48 | [11 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
8 | 3 | Бармалеева ул., д.20, литера А | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
9 | 3 | Бармалеева ул., д.21, литера А | 549.7526 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 |  |  |  |  | л/кл №1, где кв.1-10 | 0.116 | 385.024 |  |  |  |  | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [16 empty] | 13.7936
10 | 3 | Бармалеева ул., д.24, литера А | 53.4983 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [6 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
11 | 3 | Бармалеева ул., д.26, литера А | 32.8417 | [28 empty] | 5 | 7.275 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
12 | 3 | Бармалеева ул., д.28, литера А | 60.0222 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 10 | 7.1762 | 0.015 | 1.9263 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 13.7936
13 | 3 | Бармалеева ул., д.33, литера А | 30.6136 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [16 empty] | 13.7936
14 | 3 | Бармалеева ул., д.7, литера А | 41.3707 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [28 empty] | 20 | 14.3524 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
15 | 3 | Бармалеева ул., д.9, литера А | 69.7087 | [52 empty] | 0.005 | 5.8866 | 0.015 | 28.5 |  |  | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 13.7936
16 | 1 | Большая Монетная ул., д.11, литера А | 44.625 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [30 empty] | 0.02 | 2.5684 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 13.7936
17 | 2 | Большая Монетная ул., д.18, литера А | 429.6683 | [21 empty] | л/кл ч/х, где кв.59 | 0.116 | 397.312 | [26 empty] | 0.005 | 5.5 | 0.005 | 5.8866 |  |  |  |  | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 13.7936
18 | 2 | Большая Монетная ул., д.19а, литера А | 19.2936 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | [16 empty] | 13.7936
19 | 2 | Большая Монетная ул., д.21/9, литера А | 455.8044 | [15 empty] | 0.035 | 40.39 | [19 empty] | 2 | 58 | 15 | 298.2 | [14 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  | 20 | 14.3524 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
20 | 2 | Большая Монетная ул., д.22, литера А | 120.7801 | [15 empty] | 0.075 | 86.55 | [11 empty] | 10 | 14.55 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 | [14 empty] | 13.7936
21 | 2 | Большая Монетная ул., д.23, литера А | 3880.0128 |  |  |  | 3955 | 1910.265 | 0.593 | 310.732 | 0.57 | 562.59 | 6 | 144 |  |  | 0.018 | 43.956 | [6 empty] | л/кл №1, л/кл №3 | 0.24 | 837.632 | [38 empty] | 45 | 57.0442 |  |  |  |  | 13.7936
22 | 2 | Большая Монетная ул., д.24, литера А | 27.7486 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
23 | 2 | Большая Монетная ул., д.25, литера А | 168.6833 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [6 empty] | 4 | 116 | [20 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
24 | 2 | Большая Монетная ул., д.29, литера А | 1886.9635 |  |  |  | 1612 | 788.596 | 0.381 | 199.644 | 0.23 | 227.01 | 6 | 144 |  |  | 0.015 | 36.63 | [6 empty] | л/кл, где кв.64-82 | 0.118 | 397.312 | [26 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731 | 0.015 | 28.5 |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
25 | 1 | Большая Монетная ул., д.3, литера А | 17.1749 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [30 empty] | 0.015 | 1.9263 | [6 empty] | 13.7936
26 | 2 | Большая Монетная ул., д.30, литера А | 94.8067 | [15 empty] | 0.06 | 69.24 | [35 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
27 | 2 | Большая Монетная ул., д.31-33, литера А | 124.4227 | [15 empty] | 0.064 | 73.856 | [33 empty] | 0.005 | 5.5 | [6 empty] | 40 | 28.7048 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
28 | 2 | Большая Монетная ул., д.31-33, литера В | 224.0416 | [21 empty] | л/кл №2 | 0.089 | 206.848 | [40 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
29 | 2 | Большая Монетная ул., д.32, литера А | 72.8317 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731 | 0.015 | 28.5 | [8 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
30 | 2 | Большая Монетная ул., д.35/15, литера А | 66.685 | [28 empty] | 16 | 23.28 | [28 empty] | 35 | 25.1167 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
31 | 1 | Большая Монетная ул., д.4, литера А | 25.5667 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
32 | 1 | Большая Монетная ул., д.6, литера А | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
33 | 1 | Большая Монетная ул., д.7, литера А | 61.4875 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.005 | 5.8866 | 0.01 | 19 | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 13.7936
34 | 1 | Большая Монетная ул., д.9, литера А | 20.1036 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
35 | 2 | Большая Посадская ул., д.1/10, литера А | 112.5441 | [28 empty] | 17 | 24.735 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 |  |  | 1 | 3.0774 | 30 | 21.5286 | 0.025 | 3.2105 | 40 | 50.706 | 1 | 3.4
36 | 2 | Большая Посадская ул., д.10, литера А | 28.46 | [28 empty] | 12 | 17.46 | [20 empty] | 0.01 | 11
37 | 2 | Большая Посадская ул., д.10, литера Б | 71.8213 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 | 0.015 | 28.5 |  |  | 40 | 28.7048
38 | 2 | Большая Посадская ул., д.18/7, литера А | 62.1803 | [60 empty] | 0.04 | 5.136 | 45 | 57.0442
39 | 2 | Большая Посадская ул., д.18/7, литера В | 30.3681 | [28 empty] | 9 | 13.095 | [20 empty] | 0.005 | 5.5 | 0.01 | 11.7731
40 | 2 | Большая Посадская ул., д.24/2, литера А | 49.0748 | [28 empty] | 14 | 20.37 | [28 empty] | 40 | 28.7048
41 | 2 | Большая Посадская ул., д.4, литера А | 344.72 | [21 empty] | л/кл №1 ч/х, где кв.2,4,6 | 0.09 | 312.32 | [12 empty] | 1 | 29 | [26 empty] | 1 | 3.4
42 | 2 | Большая Посадская ул., д.4, литера Б | 9.7392 | [52 empty] | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.03 | 3.8526
43 | 2 | Большая Посадская ул., д.4, литера В | 41.1217 | [28 empty] | 11 | 16.005 | [28 empty] | 35 | 25.1167
44 | 2 | Большая Посадская ул., д.4, литера Г | 28.5 | [54 empty] | 0.015 | 28.5
45 | 2 | Большая Посадская ул., д.9/5, литера А | 1462.6353 |  |  |  | 2424 | 1170.55 |  |  | 0.046 | 45.402 |  |  | 20 | 71.63 | 0.006 | 14.652 | 0.13 | 150.02 | [35 empty] | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.035 | 4.4947
46 | 2 | Большая Посадская ул., д.9/5, литера Б | 963.912 | [21 empty] | л/кл №13, где кв.178; л/кл №15, где кв.183 | 0.384 | 960.512 | [40 empty] | 1 | 3.4
47 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.17, литера А | 34.24 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | [16 empty] | 28.74
48 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.19, литера А | 106.3617 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [20 empty] | 0.035 | 38.5 | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 28.74
49 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.19, литера Б | 30.195 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [38 empty] | 28.74
50 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.21, литера А | 58.4312 | [28 empty] | 13 | 18.915 |  |  | 0.005 | 3.6 | [24 empty] | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 28.74
51 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.21, литера Б | 34.7084 | [60 empty] | 0.02 | 2.5684 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 28.74
52 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.23, литера А | 429.4935 | [21 empty] | л/кл №3, где кв.36-55 | 0.09 | 312.32 | [28 empty] | 0.015 | 17.6597 | 0.015 | 28.5 |  |  | 20 | 14.3524 | 0.02 | 2.5684 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 28.74
53 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.24, литера А | 28.74 | [68 empty] | 28.74
54 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.25, литера А | 72.4909 | [28 empty] | 13 | 18.915 | [22 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 28.74
55 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.26, литера А | 99.6162 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [6 empty] | 1 | 29 | [24 empty] | 25 | 31.6913 |  |  |  |  | 28.74
56 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.26, литера Б | 46.4924 | [58 empty] | 20 | 14.3524 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 28.74
57 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.27, литера А | 67.9283 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 28.74
58 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.28/2, литера А | 207.4858 | [15 empty] | 0.15 | 173.1 | [39 empty] | 1 | 3.0774 |  |  | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 28.74
59 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.29, литера А | 57.4448 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 28.74
60 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.30, литера А | 49.6103 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 | [6 empty] | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 28.74
61 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.31, литера А | 54.3908 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [28 empty] | 20 | 14.3524 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 28.74
62 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.31, литера Б | 35.05 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 28.74
63 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.32, литера А | 74.9633 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 | [6 empty] | 0.025 | 3.2105 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 28.74
64 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.34, литера А | 451.57 | [5 empty] | 0.26 | 136.24 | 0.1 | 98.7 | 1 | 24 | 20 | 71.63 | 0.03 | 73.26 | [39 empty] | 0.01 | 19 | [12 empty] | 28.74
65 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.34, литера Б | 37.3712 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [28 empty] | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 28.74
66 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.34, литера В | 606.6873 | [15 empty] | 0.09 | 138.48 |  |  |  |  | л/кл №4, где кв.75-99 | 0.122 | 407.552 | [34 empty] | 40 | 28.7048 | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 28.74
67 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.38, литера А | 148.9713 | [15 empty] | 0.08 | 92.32 | [11 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.02 | 23.5463 | [14 empty] | 28.74
68 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.40, литера А | 173.53 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [11 empty] | 2 | 2.91 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 28.74
69 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.41, литера Б | 60.3548 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [28 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 28.74
70 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.41, литера В | 458.3283 | [21 empty] | л/кл №1, где кв.18 | 0.114 | 397.312 |  |  |  |  | 6 | 8.73 | [22 empty] | 0.02 | 23.5463 | [14 empty] | 28.74
71 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.42/16, литера А | 517.3574 | [15 empty] | 0.08 | 92.32 |  |  |  |  | где кв.6, где кв.43 | 0.112 | 384 |  |  |  |  | 4 | 5.82 | [26 empty] | 1 | 3.0774 | [6 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 28.74
72 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.43, литера А | 1272.1627 |  |  |  | 945 | 456.435 | 0.306 | 160.344 | 0.14 | 138.18 |  |  | 10 | 35.815 | [8 empty] | л/кл №2, где кв.3,14,15,16 | 0.122 | 407.552 |  |  |  |  | 4 | 5.82 | [28 empty] | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 42.9
73 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.45, литера А | 1679.2913 |  |  |  | 894 | 431.802 | 0.424 | 222.176 | 0.27 | 266.49 | 3 | 72 | 6 | 21.489 |  |  | 0.1802 | 207.72 |  |  |  |  | л/кл ч/х (вход через кв.10) | 0.118 | 391.168 | [28 empty] | 0.02 | 23.5463 | [14 empty] | 42.9
74 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.46, литера А | 321.689 | [5 empty] | 0.12 | 62.88 | 0.1 | 98.7 |  |  | 6 | 21.489 |  |  | 0.08 | 92.32 | [47 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 42.9
75 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.47, литера А | 191.6947 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [11 empty] | 4 | 5.82 | [30 empty] | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 42.9
76 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.50, литера В | 75.7526 | [36 empty] | 1 | 29 | [22 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 42.9
77 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.52, литера А | 91.3749 | [52 empty] | 0.02 | 23.5463 |  |  |  |  | 30 | 21.5286 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 42.9
78 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.54, литера А | 165.76 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [37 empty] | 0.01 | 19 | [12 empty] | 42.9
79 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.54, литера Б | 71.6048 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 42.9
80 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.54, литера Д | 42.9 | [68 empty] | 42.9
81 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.56, литера А | 145.7908 | [15 empty] | 0.08 | 92.32 | [35 empty] | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.01 | 1.2842 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 42.9
82 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.58, литера А | 90.6048 | [54 empty] | 0.01 | 19 |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 42.9
83 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.60, литера А | 152.1697 | [15 empty] | 0.065 | 75.01 | [43 empty] | 0.02 | 2.5684 | 25 | 31.6913 |  |  |  |  | 42.9
84 | 1 | Большая Пушкарская ул., д.62, литера А | 51.864 | [52 empty] | 0.005 | 5.8866 |  |  | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 42.9
85 | 3 | Большой пр. П.С., д.102, литера А | 449.1742 | [21 empty] | л/кл №4 | 0.118 | 395.264 | [24 empty] | 0.01 | 15 | [8 empty] | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 13.7936
86 | 3 | Большой пр. П.С., д.104, литера А | 567.3782 |  |  |  | 341.8 | 165.0894 | 0.249 | 130.476 | 0.15 | 148.05 | 2 | 48 | [17 empty] | 6 | 8.73 | [18 empty] | 0.01 | 15 |  |  | 0.005 | 5.8866 | 0.015 | 28.5 |  |  |  |  | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
87 | 3 | Большой пр. П.С., д.106, литера А | 518.9536 | [21 empty] | л/кл №2 | 0.14 | 501.76 | [40 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
88 | 1 | Большой пр. П.С., д.31, литера А | 130.6486 | [15 empty] | 0.1 | 115.4 | [11 empty] | 1 | 1.455 | [38 empty] | 13.7936
89 | 1 | Большой пр. П.С., д.33, литера А | 33.7844 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
90 | 1 | Большой пр. П.С., д.33а, литера А | 39.6871 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [28 empty] | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 13.7936
91 | 1 | Большой пр. П.С., д.33а, литера В | 19.6136 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [38 empty] | 13.7936
92 | 1 | Большой пр. П.С., д.35в, литера А | 120.6472 | [28 empty] | 13 | 18.915 | [24 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  | 10 | 7.1762 | 0.035 | 4.4947 | 35 | 44.3678 | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
93 | 1 | Большой пр. П.С., д.39, литера А | 57.5767 | [28 empty] | 22 | 32.01 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
94 | 1 | Большой пр. П.С., д.41, литера А | 564.4159 | [17 empty] | 0.02 | 23.08 |  |  | л/кл №2 | 0.134 | 506.88 |  |  |  |  | 2 | 2.91 | [28 empty] | 20 | 14.3524 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
95 | 1 | Большой пр. П.С., д.43, литера А | 55.8736 | [15 empty] | 0.02 | 23.08 | [37 empty] | 0.01 | 19 | [12 empty] | 13.7936
96 | 1 | Большой пр. П.С., д.45, литера А | 1696.3266 |  |  |  | 1440.8 | 695.9064 | 0.38 | 199.12 | 0.17 | 167.79 | 2 | 48 |  |  | 0.003 | 7.326 | 0.13 | 150.02 |  |  |  |  | л/кл №1 ч/х | 0.11 | 380.928 |  |  |  |  | 18 | 26.19 | [30 empty] | 0.03 | 3.8526 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
97 | 1 | Большой пр. П.С., д.47, литера А | 31.3867 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
98 | 1 | Большой пр. П.С., д.49/18, литера А | 638.5623 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 |  |  |  |  | л/кл №3 | 0.116 | 405.504 | [12 empty] | 1 | 29 | [20 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
99 | 1 | Большой пр. П.С., д.51/9, литера А | 189.7083 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [11 empty] | 6 | 8.73 | [28 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
100 | 1 | Большой пр. П.С., д.53, литера А | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
101 | 1 | Большой пр. П.С., д.55/6, литера А | 119.6901 | [15 empty] | 0.06 | 69.24 | [11 empty] | 13 | 18.915 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.02 | 2.5684 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
102 | 1 | Большой пр. П.С., д.57/1, литера А | 137.8957 | [15 empty] | 0.08 | 92.32 | [39 empty] | 1 | 3.0774 | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
103 | 1 | Большой пр. П.С., д.61/3, литера А | 1428.8546 |  |  |  | 980 | 473.34 | 0.22 | 115.28 | 0.22 | 217.14 |  |  | 20 | 71.63 |  |  | 0.11 | 126.94 |  |  |  |  | л/кл №2 | 0.116 | 403.456 |  |  |  |  | 5 | 7.275 | [38 empty] | 13.7936
104 | 1 | Большой пр. П.С., д.63, литера А | 152.2736 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [51 empty] | 13.7936
105 | 1 | Большой пр. П.С., д.63, литера Б | 51.0402 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [28 empty] | 35 | 25.1167 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
106 | 1 | Большой пр. П.С., д.65, литера А | 71.4936 | [15 empty] | 0.05 | 57.7 | [51 empty] | 13.7936
107 | 1 | Большой пр. П.С., д.67, литера А | 35.8183 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.015 | 17.6597 | [14 empty] | 13.7936
108 | 1 | Большой пр. П.С., д.69, литера А | 891.0053 | [21 empty] | л/кл №1; л/кл №4 | 0.254 | 868.352 |  |  |  |  | 3 | 4.365 | [30 empty] | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
109 | 1 | Большой пр. П.С., д.71, литера А | 31.2536 | [28 empty] | 12 | 17.46 | [38 empty] | 13.7936
110 | 3 | Большой пр. П.С., д.76-78, литера А | 897.4901 | [21 empty] | л/кл №3, где кв.32-35; л/кл, где кв.19 | 0.226 | 800.768 | [12 empty] | 2 | 58 | [20 empty] | 30 | 21.5286 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
111 | 3 | Большой пр. П.С., д.77, литера А | 318.8586 |  |  |  | 419.1 | 202.4253 |  |  | 0.04 | 39.48 | [39 empty] | 0.005 | 7.5 |  |  | 0.015 | 17.6597 | 0.02 | 38 | [12 empty] | 13.7936
112 | 3 | Большой пр. П.С., д.80, литера А | 669.2126 |  |  |  | 690 | 333.27 | 0.18 | 94.32 | 0.16 | 157.92 | 1 | 24 | 6 | 21.489 | 0.01 | 24.42 | [53 empty] | 13.7936
113 | 3 | Большой пр. П.С., д.82, литера А | 264.0041 | [5 empty] | 0.17 | 89.08 | 0.16 | 157.92 | [51 empty] | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 13.7936
114 | 3 | Большой пр. П.С., д.86, литера А | 34.3633 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [22 empty] | 0.015 | 17.6597 | [14 empty] | 13.7936
115 | 3 | Большой пр. П.С., д.88, литера А | 56.4579 | [54 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  | 15 | 10.7643 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
116 | 3 | Большой пр. П.С., д.90, литера А | 18.1586 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [38 empty] | 13.7936
117 | 3 | Большой пр. П.С., д.92, литера А | 48.0725 | [54 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  |  |  | 0.045 | 5.7789 | [6 empty] | 13.7936
118 | 3 | Большой пр. П.С., д.92, литера Б | 31.4533 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 | [14 empty] | 13.7936
119 | 3 | Большой пр. П.С., д.94, литера А | 517.6736 | [21 empty] | л/кл №2, где кв.12 | 0.128 | 404.48 | [14 empty] | 5 | 99.4 | [28 empty] | 13.7936
120 | 3 | Большой пр. П.С., д.98, литера А | 1440.2775 |  |  |  | 1973.9 | 953.3937 | 0.325 | 170.03 | 0.18 | 177.66 |  |  | 20 | 71.63 | [35 empty] | 0.01 | 15 | [6 empty] | 1 | 3.0774 | 45 | 32.2929 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
121 | 1 | Воскова ул., д.11, литера А | 53.15 | [54 empty] | 0.015 | 28.5 | [12 empty] | 24.65
122 | 1 | Воскова ул., д.12, литера А | 44.889 | [52 empty] | 0.005 | 5.8866 |  |  |  |  | 20 | 14.3524 | [8 empty] | 24.65
123 | 1 | Воскова ул., д.15-17, литера А | 174.67 | [15 empty] | 0.13 | 150.02 | [51 empty] | 24.65
124 | 1 | Воскова ул., д.16, литера А | 169.15 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [11 empty] | 8 | 11.64 | [6 empty] | 1 | 29 | [30 empty] | 24.65
125 | 1 | Воскова ул., д.18/10, литера А | 190.575 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 | [11 empty] | 3 | 4.365 | [38 empty] | 24.65
126 | 1 | Воскова ул., д.2, литера А | 70.2978 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 | 0.01 | 19 |  |  | 10 | 7.1762 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 24.65
127 | 1 | Воскова ул., д.20, литера Б | 53.3548 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 24.65
128 | 1 | Воскова ул., д.22, литера А | 126.6184 | [38 empty] | 5 | 99.4 | [20 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 24.65
129 | 1 | Воскова ул., д.22, литера Б | 48.015 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [24 empty] | 0.01 | 19 | [12 empty] | 24.65
130 | 1 | Воскова ул., д.26, литера А | 63.6063 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 24.65
131 | 1 | Воскова ул., д.27/18, литера А | 421.48 | [21 empty] | л/кл, где кв.15-20 | 0.102 | 378.88 |  |  |  |  | 10 | 14.55 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 24.65
132 | 1 | Воскова ул., д.31/20, литера А | 24.65 | [68 empty] | 24.65
133 | 1 | Воскова ул., д.4, литера А | 204.3848 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [11 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 24.65
134 | 1 | Воскова ул., д.4, литера Б | 74.8677 | [28 empty] | 14 | 20.37 | [30 empty] | 0.035 | 4.4947 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 24.65
135 | 1 | Воскова ул., д.6, литера А | 494.8314 | [15 empty] | 0.08 | 92.32 |  |  |  |  | л/кл №1 | 0.11 | 374.784 | [32 empty] | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 24.65
136 | 1 | Воскова ул., д.8/5, литера А | 42.7332 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [10 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 24.65
137 | 1 | Воскова ул., д.9, литера А | 204.874 | [21 empty] | л/кл, где кв.5 | 0.08 | 180.224 | [44 empty] | 24.65
138 | 3 | Всеволода Вишневского ул., д.1, литера А | 484.8071 |  |  |  | 523.6 | 252.8988 | 0.11 | 57.64 | 0.06 | 59.22 | 2 | 48 | 6 | 21.489 | 0.008 | 19.536 | [43 empty] | 30 | 21.5286 | 0.035 | 4.4947
139 | 3 | Всеволода Вишневского ул., д.2/12, литера А | 19.365 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [18 empty] | 0.01 | 15
140 | 3 | Всеволода Вишневского ул., д.3, литера А | 382.4112 |  |  |  | 394 | 190.302 | 0.088 | 46.112 | 0.06 | 59.22 | 2 | 48 | 4 | 14.326 | 0.004 | 9.768 | [13 empty] | 2 | 2.91 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731
141 | 3 | Всеволода Вишневского ул., д.5, литера А | 0
142 | 3 | Всеволода Вишневского ул., д.7, литера А | 396.6426 | [21 empty] | л/кл №1, где кв.1-4 | 0.09 | 358.4 |  |  |  |  | 1 | 1.455 | [28 empty] | 45 | 32.2929 | 0.035 | 4.4947
143 | 3 | Всеволода Вишневского ул., д.8, литера Б | 3.4 | [64 empty] | 1 | 3.4
144 | 3 | Графтио ул., д.4, литера А | 14.3524 | [58 empty] | 20 | 14.3524
145 | 3 | Графтио ул., д.6, литера Б | 23.3466 | [28 empty] | 12 | 17.46 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866
146 | 2 | Дивенская ул., д.14, литера А | 171.745 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 | [11 empty] | 7 | 10.185
147 | 2 | Дивенская ул., д.18/16, литера А | 602.391 | [15 empty] | 0.18 | 207.72 |  |  |  |  | л/кл №1 | 0.114 | 393.216 |  |  |  |  | 1 | 1.455
148 | 2 | Дивенская ул., д.9/3, литера А | 414.8287 | [21 empty] | л/кл №5, где кв.36-42 | 0.102 | 373.76 | [28 empty] | 0.005 | 5.8866 |  |  | 1 | 3.0774 | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4
149 | 2 | Зверинская ул., д.18, литера А | 28.7048 | [58 empty] | 40 | 28.7048
150 | 1 | Каменноостровский пр., д.12, литера А | 150.9186 | [15 empty] | 0.11 | 126.94 | [11 empty] | 7 | 10.185 | [38 empty] | 13.7936
151 | 2 | Каменноостровский пр., д.13/2, литера А | 227.4986 | [26 empty] | 0.067 | 184.705 | [8 empty] | 1 | 29 | [30 empty] | 13.7936
152 | 1 | Каменноостровский пр., д.14, литера А | 76.4799 | [28 empty] | 9 | 13.095 | [18 empty] | 0.01 | 15 |  |  | 0.005 | 5.8866 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
153 | 1 | Каменноостровский пр., д.16, литера А | 21.5586 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
154 | 1 | Каменноостровский пр., д.16, литера Б | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
155 | 1 | Каменноостровский пр., д.17, литера А | 579.5876 | [21 empty] | л/кл №1, где кв.1-26 | 0.162 | 537.6 | [32 empty] | 1 | 3.0774 | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 13.7936
156 | 1 | Каменноостровский пр., д.18/11, литера А | 21.1351 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 | [14 empty] | 13.7936
157 | 2 | Каменноостровский пр., д.19/13, литера А | 416.8226 | [21 empty] | л/кл, где кв.11 | 0.118 | 395.264 |  |  |  |  | 3 | 4.365 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
158 | 1 | Каменноостровский пр., д.20, литера А | 37.2067 | [28 empty] | 8 | 11.64 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
159 | 1 | Каменноостровский пр., д.22, литера А | 330.6436 | [21 empty] | л/кл №2, где кв.12-19 | 0.112 | 315.395 |  |  |  |  | 1 | 1.455 | [38 empty] | 13.7936
160 | 1 | Каменноостровский пр., д.24, литера А | 35.3221 | [58 empty] | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 13.7936
161 | 2 | Каменноостровский пр., д.25/2, литера А | 130.1573 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [31 empty] | 0.005 | 7.5 | [6 empty] | 1 | 3.0774 |  |  | 0.015 | 1.9263 | [6 empty] | 13.7936
162 | 3 | Каменноостровский пр., д.27, литера А | 418.611 | [21 empty] | л/кл №4, ч/х, кв.20а, 18а, 54 | 0.12 | 394.24 | [24 empty] | 0.005 | 7.5 | [6 empty] | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 13.7936
163 | 3 | Каменноостровский пр., д.27, литера Б | 32.1936 | [48 empty] | 0.01 | 15 | [14 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
164 | 3 | Каменноостровский пр., д.29, литера А | 45.2036 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [24 empty] | 0.015 | 28.5 | [12 empty] | 13.7936
165 | 3 | Каменноостровский пр., д.35/75, литера А | 980.3154 | [21 empty] | л/кл №3, где кв.31; л/кл №4, где кв.47 | 0.272 | 923.648 |  |  |  |  | 7 | 10.185 | [26 empty] | 1 | 3.0774 | 35 | 25.1167 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
166 | 3 | Каменноостровский пр., д.38/96, литера А | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
167 | 3 | Каменноостровский пр., д.39, литера А | 418.611 | [21 empty] | л/кл №1 | 0.12 | 394.24 | [24 empty] | 0.005 | 7.5 | [6 empty] | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 13.7936
168 | 3 | Каменноостровский пр., д.41, литера А | 52.871 | [48 empty] | 0.005 | 7.5 |  |  |  |  | 0.015 | 28.5 | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 13.7936
169 | 3 | Каменноостровский пр., д.42б, литера А | 170.0341 | [17 empty] | 0.12 | 138.48 | [9 empty] | 10 | 14.55 | [30 empty] | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 13.7936
170 | 3 | Каменноостровский пр., д.43, литера А | 35.3221 | [58 empty] | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 13.7936
171 | 3 | Каменноостровский пр., д.44/16, литера Б | 473.3676 | [21 empty] | л/кл №1 | 0.116 | 395.264 |  |  |  |  | 2 | 2.91 | [6 empty] | 2 | 58 | [26 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
172 | 3 | Каменноостровский пр., д.44б, литера А | 48.1136 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [24 empty] | 0.015 | 28.5 | [12 empty] | 13.7936
173 | 3 | Каменноостровский пр., д.44в, литера А | 163.0379 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [41 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
174 | 3 | Каменноостровский пр., д.45, литера А | 757.4463 | [15 empty] | 0.2 | 230.8 |  |  |  |  | л/кл №1, где кв.8 | 0.116 | 389.12 | [14 empty] | 5 | 99.4 | [10 empty] | 0.01 | 11 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
175 | 3 | Каменноостровский пр., д.45, литера Г | 17.1936 | [64 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
176 | 3 | Каменноостровский пр., д.47, литера А | 43.5579 | [54 empty] | 0.01 | 19 |  |  | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
177 | 3 | Каменноостровский пр., д.53/22, литера А | 1261.6762 |  |  |  | 870 | 420.21 |  |  | 0.34 | 335.58 | [6 empty] | 0.09 | 103.86 |  |  |  |  | л/кл №3 | 0.114 | 378.88 | [26 empty] | 0.005 | 5.5 | [8 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
178 | 3 | Каменноостровский пр., д.55, литера А | 24.5579 | [58 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
179 | 3 | Каменноостровский пр., д.55, литера Г | 63.4341 | [15 empty] | 0.03 | 34.62 | [11 empty] | 2 | 2.91 | [20 empty] | 0.005 | 5.5 | [8 empty] | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
180 | 3 | Каменноостровский пр., д.57, литера А | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
181 | 3 | Каменноостровский пр., д.59, литера А | 1867.3892 |  |  |  | 2018 | 974.694 |  |  | 0.45 | 444.15 |  |  |  |  | 0.008 | 19.536 | [6 empty] | л/кл №6 | 0.125 | 411.648 |  |  |  |  | 7 | 10.185 | [28 empty] | 10 | 7.1762
182 | 3 | Каменноостровский пр., д.61, литера А | 460.2159 | [21 empty] | л/кл №4 | 0.125 | 407.552 |  |  |  |  | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.005 | 5.5 | [6 empty] | 40 | 28.7048 | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 13.7936
183 | 3 | Каменноостровский пр., д.65, литера А | 516.402 | [21 empty] | л/кл №6 | 0.142 | 496.64 | [36 empty] | 0.02 | 2.5684 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
184 | 3 | Каменноостровский пр., д.69, литера А | 1196.813 |  |  |  | 764 | 369.012 | 0.17 | 89.08 | 0.14 | 138.18 | 3 | 72 |  |  | 0.005 | 10.989 | [6 empty] | л/кл №3 | 0.118 | 407.552 | [26 empty] | 0.1 | 110
185 | 1 | Каменноостровский пр., д.6, литера А | 42.4983 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
186 | 1 | Каменноостровский пр., д.6, литера Б | 22.5236 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [38 empty] | 13.7936
187 | 1 | Каменноостровский пр., д.6, литера В | 20.9698 | [56 empty] | 10 |  | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 13.7936
188 | 1 | Каменноостровский пр., д.6, литера Г | 49.751 | [56 empty] | 40 |  | 40 | 28.7048 | 0.03 | 3.8526 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
189 | 1 | Каменноостровский пр., д.6, литера Д | 18.1586 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [38 empty] | 13.7936
190 | 3 | Каменноостровский пр., д.73-75, литера А | 839.696 | [21 empty] | л/кл №5; л/кл №9 | 0.234 | 813.056 |  |  |  |  | 8 | 11.64 | [18 empty] | 0.01 | 15
191 | 2 | Каменноостровский пр., д.9/2, литера А | 211.7546 | [15 empty] | 0.145 | 167.33 | [39 empty] | 40 |  | 40 | 28.7048 | 0.015 | 1.9263 | [6 empty] | 13.7936
192 | 3 | Карповки наб. реки, д.13, литера А | 452.5757 | [21 empty] | л/кл №8 | 0.114 | 407.552 | [24 empty] | 0.01 | 15 |  |  | 0.02 | 23.5463 |  |  |  | 3.0774 | [6 empty] | 1 | 3.4
193 | 3 | Карповки наб. реки, д.16, литера А | 1.2842 | [60 empty] | 0.01 | 1.2842
194 | 3 | Карповки наб. реки, д.18, литера Г | 152.3367 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [8 empty] | 5 | 99.4 | [10 empty] | 0.02 | 22 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 25.1167
195 | 3 | Карповки наб. реки, д.19, литера А | 1603.5783 | [21 empty] | л/кл №5; л/кл №7; л/кл №8; л/кл №11 | 0.49 | 1580.032 | [28 empty] | 0.02 | 23.5463 |  |  | 10
196 | 3 | Карповки наб. реки, д.20, литера В | 23.365 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [24 empty] | 0.01 | 19
197 | 3 | Карповки наб. реки, д.20, литера Д | 388.424 | [21 empty] | л/кл №2, где кв.1-11 | 0.112 | 385.024 | [40 empty] | 1 | 3.4
198 | 3 | Карповки наб. реки, д.21, литера А | 3.8526 | [60 empty] | 0.03 | 3.8526
199 | 3 | Карповки наб. реки, д.25, литера А | 45.0749 | [52 empty] | 0.02 | 23.5463 |  |  |  |  | 30 | 21.5286
200 | 2 | Котовского ул., д.1/10, литера А | 115.4 | [15 empty] | 0.1 | 115.4
201 | 2 | Котовского ул., д.1/10, литера Б | 1.455 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [26 empty] | 15
202 | 2 | Котовского ул., д.3/12, литера А | 183.7342 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [35 empty] | 0.01 | 11.7731 | 0.015 | 28.5 |  |  | 15 | 10.7643 | 0.05 | 6.422 | 15 | 19.0147 | 1 | 3.4
203 | 2 | Котовского ул., д.5/14, литера А | 68.4643 | [15 empty] | 0.05 | 57.7 | [39 empty] | 10 |  | 15 | 10.7643
204 | 1 | Кронверкская ул., д.1, литера А | 89.427 | [15 empty] | 0.05 | 57.7 | [11 empty] | 3 | 4.365 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
205 | 1 | Кронверкская ул., д.12, литера А | 22.5374 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 15 | 10.7643
206 | 1 | Кронверкская ул., д.14, литера А | 0
207 | 1 | Кронверкская ул., д.15, литера А | 208.9327 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 | [11 empty] | 8 | 11.64 | [24 empty] | 0.01 | 19 |  |  | 15 | 10.7643 | 0.02 | 2.5684 |  |  | 1 | 3.4
208 | 1 | Кронверкская ул., д.17/1, литера А | 17.6597 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597
209 | 1 | Кронверкская ул., д.25, литера А | 11.32 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [20 empty] | 0.005 | 5.5
210 | 1 | Кронверкская ул., д.27, литера А | 562.4582 | [15 empty] | 0.11 | 126.94 |  |  |  |  | л/кл ч/х, где кв.26 | 0.118 | 404.48 | [24 empty] | 0.005 | 7.5 | [8 empty] | 10 | 7.1762 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
211 | 1 | Кронверкская ул., д.3, литера А | 93.5512 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [20 empty] | 0.005 | 5.5 | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | 0.02 | 2.5684 | 15 | 19.0147 | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
212 | 1 | Кронверкский пр., д.23, литера А | 162.677 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [11 empty] | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.02 | 22 |  |  | 0.01 | 19 |  |  |  |  | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
213 | 1 | Кронверкский пр., д.27, литера А | 20.2174 | [28 empty] | 8 | 11.64 | [20 empty] | 0.005 | 5.5 |  |  |  |  | 1 | 3.0774
214 | 1 | Кронверкский пр., д.27, литера Б | 34.5248 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [28 empty] | 40 | 28.7048
215 | 1 | Кронверкский пр., д.29, литера А | 47.6168 | [28 empty] | 12 | 17.46 | [22 empty] | 0.02 | 23.5463 | [6 empty] | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4
216 | 1 | Кронверкский пр., д.33, литера А | 51.1533 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [24 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  |  |  | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
217 | 1 | Кронверкский пр., д.35, литера А | 41.8202 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [28 empty] | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 13.7936
218 | 1 | Кронверкский пр., д.45, литера А | 28.6462 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
219 | 1 | Кронверкский пр., д.47, литера А | 429.3077 | [21 empty] | л/кл №2 | 0.118 | 411.648 | [28 empty] | 0.015 | 17.6597
220 | 1 | Кронверкский пр., д.51, литера А | 372.8658 | [5 empty] | 0.35 | 183.4 | 0.06 | 59.22 | 2 | 48 | 14 | 50.141 | [45 empty] | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4
221 | 1 | Кронверкский пр., д.51, литера Б | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
222 | 1 | Кропоткина ул., д.11, литера А | 467.8566 | [21 empty] | л/кл №5, где кв.76 | 0.112 | 405.504 | [30 empty] | 0.01 | 19 |  |  |  |  | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 39.5
223 | 1 | Кропоткина ул., д.15, литера А | 49.9526 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 45 | 32.2929
224 | 1 | Кропоткина ул., д.15, литера Б | 82.1148 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [6 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 39.5
225 | 1 | Кропоткина ул., д.15, литера В | 42.9 | [64 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 39.5
226 | 1 | Кропоткина ул., д.17, литера А | 12.4118 | [28 empty] | 5 | 7.275 | [30 empty] | 0.04 | 5.1368
227 | 1 | Кропоткина ул., д.17, литера Б | 157.5255 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [6 empty] | 1 | 29 | [14 empty] | 0.05 | 58.8657 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 39.5
228 | 1 | Кропоткина ул., д.17, литера В | 399.3768 | [21 empty] | л/кл №1, где кв.15 | 0.118 | 394.24 | [36 empty] | 0.04 | 5.1368
229 | 1 | Кропоткина ул., д.19/8, литера А | 174.6966 | [15 empty] | 0.1 | 115.4 | [11 empty] | 2 | 2.91 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.005 | 5.8866 | [14 empty] | 39.5
230 | 1 | Кропоткина ул., д.5, литера А | 79.8241 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [26 empty] | 1 | 3.0774 | 35 | 25.1167 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 39.5
231 | 1 | Кропоткина ул., д.7, литера А | 44.6368 | [60 empty] | 0.04 | 5.1368 | [6 empty] | 39.5
232 | 2 | Куйбышева ул., д.1/5, литера А | 431.5856 | [21 empty] | л/кл №6 | 0.122 | 417.792 | [44 empty] | 13.7936
233 | 2 | Куйбышева ул., д.10, литера А | 50.8892 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 10 | 7.1762 | 0.035 | 4.4947 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
234 | 2 | Куйбышева ул., д.12, литера А | 30.3779 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [28 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
235 | 2 | Куйбышева ул., д.12, литера Б | 21.5586 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
236 | 2 | Куйбышева ул., д.14, литера А | 49.4698 | [54 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 13.7936
237 | 2 | Куйбышева ул., д.15, литера Ж | 19.6801 | [52 empty] | 0.005 | 5.8866 | [14 empty] | 13.7936
238 | 2 | Куйбышева ул., д.19, литера А | 17.1936 | [64 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
239 | 2 | Куйбышева ул., д.20, литера А | 42.4983 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
240 | 2 | Куйбышева ул., д.21, литера А | 2598.7283 |  |  |  | 2530 | 1221.99 | 0.52 | 272.48 | 0.6 | 592.2 |  |  |  |  | 0.024 | 58.608 | [6 empty] | л/кл №3 | 0.118 | 407.552 | [34 empty] | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
241 | 2 | Куйбышева ул., д.22, литера А | 439.375 | [21 empty] | л/кл №6, где кв.31-49 | 0.12 | 411.648 |  |  |  |  | 2 | 2.91 | [22 empty] | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.04 | 5.1368 | [6 empty] | 13.7936
242 | 2 | Куйбышева ул., д.23, литера А | 91.2799 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [24 empty] | 0.015 | 28.5 |  |  |  |  | 0.04 | 5.1368 | 30 | 38.0295 |  |  |  |  | 13.7936
243 | 2 | Куйбышева ул., д.24, литера А | 75.0833 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [24 empty] | 0.01 | 19 |  |  | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
244 | 2 | Куйбышева ул., д.27, литера А | 42.2936 | [54 empty] | 0.015 | 28.5 | [12 empty] | 13.7936
245 | 2 | Куйбышева ул., д.28, литера Б | 31.8767 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [10 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
246 | 2 | Куйбышева ул., д.28, литера К | 436.2276 | [21 empty] | л/кл №2, где кв.22,25 | 0.114 | 394.24 | [32 empty] | 1 | 3.0774 | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 13.7936
247 | 2 | Куйбышева ул., д.29, литера А | 162.0182 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [41 empty] | 10 | 7.1762 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
248 | 2 | Куйбышева ул., д.29, литера В | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
249 | 2 | Куйбышева ул., д.3, литера Б | 36.0065 | [50 empty] | 0.01 | 11 | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.015 | 1.9263 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
250 | 2 | Куйбышева ул., д.30, литера А | 600.7026 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 |  |  |  |  | л/кл №1 | 0.12 | 395.264 |  |  |  |  | 7 | 10.185 |  |  | 0.02 | 14.4 | [16 empty] | 0.005 | 5.5 | [16 empty] | 13.7936
251 | 2 | Куйбышева ул., д.31, литера А | 76.162 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.4 | 51.3684 | [6 empty] | 13.7936
252 | 2 | Куйбышева ул., д.32, литера А | 178.4467 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [15 empty] | 0.02 | 14.4 | [18 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
253 | 2 | Куйбышева ул., д.33/8, литера А | 1889.9349 |  |  |  | 2751 | 1328.733 | 0.56 | 293.44 | 0.2 | 197.4 |  |  |  |  | 0.012 | 29.304 | [35 empty] | 0.015 | 16.5 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
254 | 2 | Куйбышева ул., д.34, литера А | 72.1891 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [20 empty] | 0.015 | 16.5 |  |  | 0.015 | 28.5 |  |  |  |  | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 13.7936
255 | 2 | Куйбышева ул., д.36, литера А | 179.8701 | [15 empty] | 0.1 | 115.4 | [35 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 45 | 32.2929 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
256 | 2 | Куйбышева ул., д.38-40, литера А | 523.7096 | [15 empty] | 0.11 | 126.94 |  |  |  |  | л/кл, ч/х, где кв.2,4 | 0.118 | 382.976 | [44 empty] | 13.7936
257 | 2 | Куйбышева ул., д.5, литера А | 16.362 | [60 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
258 | 2 | Куйбышева ул., д.6, литера Б | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
259 | 2 | Куйбышева ул., д.6, литера В | 18.2883 | [60 empty] | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
260 | 2 | Куйбышева ул., д.7, литера А | 66.1936 | [48 empty] | 0.01 | 15 | 0.005 | 5.5 |  |  | 0.015 | 28.5 | [8 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
261 | 2 | Куйбышева ул., д.8, литера А | 46.8563 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
262 | 2 | Куйбышева ул., д.9/8, литера А | 36.601 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [20 empty] | 0.01 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3.0774 | [10 empty] | 13.7936
263 | 1 | Ленина ул., д.10, литера А | 15.4947 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.035 | 4.4947
264 | 3 | Ленина ул., д.11/64, литера А | 26.9463 | [52 empty] | 0.02 | 23.5463 | [10 empty] | 1 | 3.4
265 | 1 | Ленина ул., д.12/36, литера А | 15.259 | [58 empty] | 15 | 10.7643 | 0.035 | 4.4947
266 | 3 | Ленина ул., д.13, литера А | 10.185 | [28 empty] | 7 | 10.185
267 | 3 | Ленина ул., д.14, литера А | 33.7732 | [50 empty] | 0.02 | 22 | 0.01 | 11.7731
268 | 3 | Ленина ул., д.19, литера А | 460.8662 |  |  |  | 490 | 236.67 | 0.135 | 70.74 | 0.06 | 59.22 | 3 | 72 | [41 empty] | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.055 | 7.063 |  |  | 1 | 3.4
269 | 3 | Ленина ул., д.25, литера А | 2.5684 | [60 empty] | 0.02 | 2.5684
270 | 3 | Ленина ул., д.27, литера А | 38 | [54 empty] | 0.02 | 38
271 | 3 | Ленина ул., д.29, литера А | 24.6995 | [50 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.015 | 1.9263
272 | 3 | Ленина ул., д.31, литера А | 407.394 | [21 empty] | л/кл, где кв.38 | 0.112 | 395.264 |  |  |  |  | 6 | 8.73 | [34 empty] | 1 | 3.4
273 | 3 | Ленина ул., д.31, литера Б | 7.4047 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [30 empty] | 0.035 | 4.4947
274 | 3 | Ленина ул., д.33, литера А | 24.2281 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731
275 | 3 | Ленина ул., д.35, литера А | 16.82 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [20 empty] | 0.01 | 11
276 | 3 | Ленина ул., д.37, литера А | 8.537 | [60 empty] | 0.04 | 5.137 |  |  | 1 | 3.4
277 | 3 | Ленина ул., д.39, литера А | 466.0899 | [21 empty] | л/кл, где кв.10 | 0.118 | 411.648 |  |  |  |  | 6 | 8.73 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.015 | 17.6597 |  |  | 1 | 3.0774 | 15 | 10.7643 | 0.025 | 3.2105
278 | 3 | Ленина ул., д.41, литера А | 1328.0592 |  |  |  | 1268.4 | 612.6372 | 0.305 | 159.82 | 0.15 | 148.05 | [12 empty] | л/кл №3, где кв.46 | 0.114 | 407.552
279 | 1 | Ленина ул., д.8, литера А | 424.4014 | [21 empty] | л/кл, где кв.97 | 0.12 | 411.648 |  |  |  |  | 7 | 10.185 | [30 empty] | 0.02 | 2.5684
280 | 3 | Литераторов ул., д.15, литера А | 21.5586 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
281 | 3 | Литераторов ул., д.17, литера Б | 19.6136 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [38 empty] | 13.7936
282 | 3 | Льва Толстого ул., д.1-3, литера А | 22.5 | [48 empty] | 0.015 | 22.5
283 | 3 | Льва Толстого ул., д.1-3, литера Б | 198.3327 | [48 empty] | 0.05 | 75 | 0.1 | 110 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | 0.02 | 2.5684
284 | 3 | Льва Толстого ул., д.4, литера А | 25.9 | [48 empty] | 0.015 | 22.5 | [14 empty] | 1 | 3.4
285 | 3 | Льва Толстого ул., д.5, литера А | 999.8287 |  |  |  | 1350 | 652.05 | 0.22 | 115.28 | 0.1 | 98.7 | 3 | 72 | 16 | 57.304 | [47 empty] | 0.035 | 4.4947
286 | 3 | Льва Толстого ул., д.5, литера Б | 8.73 | [28 empty] | 6 | 8.73
287 | 2 | Малая Монетная ул., д.7, литера А | 28.6462 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
288 | 2 | Малая Посадская ул., д.12, литера А | 24.7936 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [16 empty] | 13.7936
289 | 2 | Малая Посадская ул., д.12, литера Б | 45.8983 | [58 empty] | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
290 | 2 | Малая Посадская ул., д.12, литера В | 16.362 | [60 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
291 | 2 | Малая Посадская ул., д.14, литера А | 179.6379 | [15 empty] | 0.11 | 126.94 | [11 empty] | 8 | 11.64 | [20 empty] | 0.015 | 16.5 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
292 | 2 | Малая Посадская ул., д.16, литера А | 186.0674 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [11 empty] | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.015 | 16.5 | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 15 | 10.7643 | 0.02 | 2.5684 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 13.7936
293 | 2 | Малая Посадская ул., д.19, литера А | 1403.5336 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 |  |  |  |  | л/кл №1; л/кл №2; л/кл №3 | 0.38 | 1274.88 | [26 empty] | 0.01 | 11 | [16 empty] | 13.7936
294 | 2 | Малая Посадская ул., д.19, литера Б | 20.271 | [56 empty] | 1 | 3.0774 | [6 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
295 | 2 | Малая Посадская ул., д.20, литера А | 38.6295 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 13.7936
296 | 2 | Малая Посадская ул., д.21, литера А | 17.817 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [30 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
297 | 2 | Малая Посадская ул., д.21, литера Б | 13.7936 | [68 empty] | 13.7936
298 | 2 | Малая Посадская ул., д.23, литера А | 187.7717 | [15 empty] | 0.11 | 126.94 | [11 empty] | 6 | 8.73 | [28 empty] | 10 | 7.1762 | 0.045 | 5.7789 | 20 | 25.353 |  |  |  |  | 13.7936
299 | 2 | Малая Посадская ул., д.25/4, литера А | 231.1336 | [15 empty] | 0.11 | 126.94 | [19 empty] | 3 | 87 | [26 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
300 | 2 | Малая Посадская ул., д.4а, литера А | 35.7936 | [50 empty] | 0.02 | 22 | [16 empty] | 13.7936
301 | 2 | Малая Посадская ул., д.4а, литера Б | 66.248 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 45 | 32.2929 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
302 | 2 | Малая Посадская ул., д.6, литера Б | 76.9115 | [28 empty] | 8 | 11.64 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 13.7936
303 | 2 | Малая Посадская ул., д.6, литера В | 173.9986 | [15 empty] | 0.13 | 150.02 | [11 empty] | 7 | 10.185 | [38 empty] | 13.7936
304 | 2 | Малая Посадская ул., д.7/4, литера А | 429.1076 | [21 empty] | л/кл №6 | 0.116 | 395.264 |  |  |  |  | 10 | 14.55 | [20 empty] | 0.005 | 5.5 | [16 empty] | 13.7936
305 | 2 | Малая Посадская ул., д.8, литера А | 55.8931 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | [6 empty] | 40 | 28.7048 | 0.035 | 4.4947 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
306 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.20/4, литера А | 411.933 |  |  |  | 378.4 | 182.7672 | 0.15 | 78.6 | 0.12 | 118.44 |  |  | 6 | 21.489 | [37 empty] | 0.005 | 5.5 | [8 empty] | 0.04 | 5.1368
307 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.22-24, литера А | 3.0774 | [56 empty] | 1 | 3.0774
308 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.22-24, литера Б | 57.393 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [22 empty] | 0.02 | 23.5463 |  |  |  |  | 35 | 25.1167
309 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.26, литера А | 16.7789 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.045 | 5.7789
310 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.28, литера А | 14.4 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [12 empty] | 1 | 3.4
311 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.28, литера Б | 16.1381 | [28 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731
312 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.30, литера А | 11.7731 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731
313 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.30, литера В | 39.6608 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [28 empty] | 40 | 28.7048 | 0.04 | 5.136
314 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.32, литера В | 2.91 | [28 empty] | 2 | 2.91
315 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.34, литера Б | 15.1731 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 | [10 empty] | 1 | 3.4
316 | 1 | Малая Пушкарская ул., д.4-6, литера А | 10.2536 | [56 empty] | 1 | 3.0774 | 10 | 7.1762
317 | 3 | Малый пр. П.С., д.70/18, литера А | 775.5586 |  |  |  | 823.1 | 397.5573 | 0.202 | 105.848 | 0.12 | 118.44 | 3 | 72 | 10 | 35.815 | [45 empty] | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
318 | 3 | Малый пр. П.С., д.72, литера А | 469.8766 |  |  |  | 588.3 | 284.1489 | 0.13 | 68.12 | 0.05 | 49.35 | 1 | 24 | 4 | 14.326 | [15 empty] | 3 | 4.365 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
319 | 3 | Малый пр. П.С., д.74, литера А | 1194.7621 |  |  |  | 1047.5 | 505.9425 | 0.185 | 96.94 | 0.1 | 98.7 | 1 | 24 | 12 | 42.978 | [8 empty] | л/кл №5, где кв.43-52 | 0.116 | 401.408 | [26 empty] | 0.01 | 11 | [16 empty] | 13.7936
320 | 3 | Малый пр. П.С., д.82, литера А | 49.1089 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
321 | 3 | Малый пр. П.С., д.84-86, литера А | 550.3683 | [21 empty] | л/кл, где кв.37 | 0.136 | 496.64 |  |  |  |  | 5 | 7.275 | [18 empty] | 0.01 | 15 |  |  | 0.015 | 17.6597 | [14 empty] | 13.7936
322 | 1 | Маркина ул., д.7, литера А | 50.0686 | [28 empty] | 5 | 7.275 | [6 empty] | 1 | 29 | [30 empty] | 13.7936
323 | 1 | Матвеевский пер., д.2в, литера А | 318.2496 | [21 empty] | л/кл №2 | 0.092 | 301.056 | [40 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
324 | 1 | Мира ул., д.1/9, литера А | 25.0355 | [28 empty] | 15 | 21.825 | [30 empty] | 0.025 | 3.2105
325 | 1 | Мира ул., д.10, литера А | 820.552 | [21 empty] | л/кл №2; л/кл №5 | 0.238 | 817.152 | [40 empty] | 1 | 3.4
326 | 1 | Мира ул., д.2/11, литера А | 11 | [50 empty] | 0.01 | 11
327 | 2 | Мира ул., д.23, литера А | 16.6458 | [50 empty] | 0.01 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3.0774 |  |  | 0.02 | 2.5684
328 | 2 | Мира ул., д.23, литера Б | 161.56 | [15 empty] | 0.14 | 161.56
329 | 2 | Мира ул., д.24, литера А | 11 | [50 empty] | 0.01 | 11
330 | 2 | Мира ул., д.25, литера А | 483.6924 |  |  |  | 611.8 | 295.4994 | 0.133 | 69.692 | 0.08 | 78.96 |  |  | 6 | 21.489 | 0.006 | 14.652 | [49 empty] | 1 | 3.4
331 | 2 | Мира ул., д.28, литера А | 17.5684 | [48 empty] | 0.01 | 15 | [10 empty] | 0.02 | 2.5684
332 | 2 | Мира ул., д.29, литера Б | 5.136 | [60 empty] | 0.04 | 5.136
333 | 2 | Мира ул., д.31, литера А | 163.2824 | [15 empty] | 0.13 | 150.02 | [11 empty] | 7 | 10.185 | [26 empty] | 1 | 3.0774
334 | 2 | Мира ул., д.32, литера Б | 6.402 | [28 empty] | 4.4 | 6.402
335 | 2 | Мира ул., д.35, литера А | 3.4 | [64 empty] | 1 | 3.4
336 | 2 | Мира ул., д.35, литера Б | 14.1643 | [58 empty] | 15 | 10.7643 |  |  |  |  | 1 | 3.4
337 | 1 | Мира ул., д.6, литера А | 46.3748 | [36 empty] | 1 | 29 | [20 empty] | 15 | 10.7643 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4
338 | 1 | Мира ул., д.6, литера Б | 8.9 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | [12 empty] | 1 | 3.4
339 | 1 | Мира ул., д.7, литера А | 3.4 | [64 empty] | 1 | 3.4
340 | 1 | Мира ул., д.7, литера В | 196.3524 | [15 empty] | 0.15 | 173.1 | [33 empty] | 0.005 | 5.5 | [6 empty] | 20 | 14.3524 |  |  |  |  | 1 | 3.4
341 | 1 | Мира ул., д.7, литера Г | 11 | [50 empty] | 0.01 | 11
342 | 1 | Мира ул., д.9, литера А | 35.9574 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | 0.03 | 3.8526 |  |  | 1 | 3.4
343 | 2 | Мичуринская ул., д.11/18, литера А | 134.6936 | [15 empty] | 0.1 | 115.4 | [33 empty] | 0.005 | 5.5 | [16 empty] | 13.7936
344 | 2 | Мичуринская ул., д.12, литера А | 464.9296 | [15 empty] | 0.04 | 46.16 |  |  |  |  | л/кл №1, где кв.2-7 | 0.12 | 382.976 | [26 empty] | 0.02 | 22 | [16 empty] | 13.7936
345 | 2 | Мичуринская ул., д.13, литера Б | 27.6353 | [56 empty] | 1 | 3.0774 | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 13.7936
346 | 2 | Мичуринская ул., д.13, литера В | 20.1036 | [28 empty] | 2 | 2.91 | [34 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
347 | 2 | Мичуринская ул., д.21/11, литера А | 434.1747 | [21 empty] | л/кл №5 | 0.118 | 404.48 | [34 empty] | 15 | 10.7643 | 0.04 | 5.1368 | [6 empty] | 13.7936
348 | 2 | Мичуринская ул., д.7, литера Б | 19.1012 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [30 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
349 | 2 | Мичуринская ул., д.7, литера В | 19.6136 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [38 empty] | 13.7936
350 | 2 | Мичуринская ул., д.9/11, литера А | 145.3387 | [15 empty] | 0.09 | 103.86 | [41 empty] | 35 | 25.1167 | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 13.7936
351 | 3 | Ординарная ул., д.10, литера А | 141.88 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [47 empty] | 1 | 3.4
352 | 3 | Ординарная ул., д.11/85, литера А | 0
353 | 3 | Ординарная ул., д.12, литера А | 3.2105 | [60 empty] | 0.025 | 3.2105
354 | 3 | Ординарная ул., д.18, литера А | 37.8074 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.02 | 22 | [6 empty] | 20 | 14.3524
355 | 3 | Ординарная ул., д.19, литера А | 183.6876 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 | [11 empty] | 5 | 7.275 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.03 | 3.8526
356 | 3 | Ординарная ул., д.20, литера А | 26.3405 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [20 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4
357 | 3 | Ординарная ул., д.21, литера А | 1151.7935 | [15 empty] | 0.15 | 173.1 |  |  |  |  | л/кл №5; л/кл №7 | 0.328 | 933.888 |  |  |  |  | 3 | 4.365 | [18 empty] | 0.015 | 22.5 | [8 empty] | 25 | 17.9405
358 | 3 | Ординарная ул., д.3, литера У | 139.22 | [5 empty] | 0.115 | 60.26 | 0.08 | 78.96
359 | 3 | Ординарная ул., д.3а, литера А | 3.6 | [32 empty] | 0.005 | 3.6
360 | 3 | Ординарная ул., д.5, литера А | 434.4614 | [21 empty] | л/кл №1, где кв.1-10 | 0.13 | 415.744 |  |  |  |  | 3 | 4.365 | [28 empty] | 20 | 14.3524
361 | 3 | Ординарная ул., д.6, литера Б | 0
362 | 3 | Ординарная ул., д.6, литера В | 3.2105 | [60 empty] | 0.025 | 3.2105
363 | 3 | Ординарная ул., д.7, литера А | 28.0671 | [28 empty] | 4 | 5.82 | [28 empty] | 20 | 14.3524 | 0.035 | 4.4947 |  |  | 1 | 3.4
364 | 3 | Ординарная ул., д.7, литера Б | 39.2871 | [28 empty] | 5 | 7.275 | [22 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 20 | 14.3524
365 | 3 | Ординарная ул., д.8, литера А | 57.8965 | [28 empty] | 14 | 20.37 | [22 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 25 | 17.9405 | 0.015 | 1.9263
366 | 2 | Петровская наб., д.2, корп.2, литера Б | 1433.8732 |  |  |  | 761.1 | 367.6113 | 0.14 | 73.36 | 0.06 | 59.22 | [12 empty] | л/кл №1; л/кл №3 | 0.264 | 897.024 |  |  |  |  | 3 | 4.365 | [28 empty] | 45 | 32.2929
367 | 2 | Петроградская наб., д.26-28, литера А | 1720.7418 |  |  |  | 1962 | 947.646 | 0.1 | 52.4 | 0.18 | 177.66 | [6 empty] | 0.13 | 150.02 |  |  |  |  | л/кл №6 | 0.11 | 374.784 |  |  |  |  | 9 | 13.095 | [30 empty] | 0.04 | 5.1368
368 | 2 | Петроградская наб., д.26-28, литера Ч | 26.9463 | [52 empty] | 0.02 | 23.5463 | [10 empty] | 1 | 3.4
369 | 3 | Петропавловская ул., д.6, литера А | 18.8526 | [48 empty] | 0.01 | 15 | [10 empty] | 0.03 | 3.8526
370 | 3 | Петропавловская ул., д.8, литера А | 202.2362 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 | [31 empty] | 0.015 | 22.5 | 0.01 | 11 | [6 empty] | 10 | 7.1762
371 | 3 | Плуталова ул., д.10, литера А | 198.2543 | [15 empty] | 0.12 | 138.48 | [35 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 15 | 10.7643 | 0.04 | 5.1368 | [6 empty] | 32.1
372 | 3 | Плуталова ул., д.13, литера А | 59.7281 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [20 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731 | [10 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
373 | 3 | Плуталова ул., д.13, литера Б | 66.7458 | [36 empty] | 1 | 29 | [18 empty] | 1 | 3.0774 |  |  | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 32.1
374 | 3 | Плуталова ул., д.15, литера А | 51.7643 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | [6 empty] | 15 | 10.7643 |  |  |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
375 | 3 | Плуталова ул., д.18, литера Б | 52.5837 | [50 empty] | 0.005 | 5.5 | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.025 | 3.2105 | [6 empty] | 32.1
376 | 3 | Плуталова ул., д.20, литера А | 58.7654 | [58 empty] | 30 | 21.5286 | 0.04 | 5.1368 | [6 empty] | 32.1
377 | 3 | Плуталова ул., д.22, литера А | 52 | [50 empty] | 0.015 | 16.5 | [12 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
378 | 3 | Плуталова ул., д.8, литера А | 73.0041 | [28 empty] | 12 | 17.46 | [22 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 10 | 7.1762 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 32.1
379 | 3 | Подковырова ул., д.10, литера А | 62.9524 | [50 empty] | 0.015 | 16.5 | [6 empty] | 20 | 14.3524 | [8 empty] | 32.1
380 | 3 | Подковырова ул., д.11-13, литера А | 58.785 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [20 empty] | 0.015 | 16.5 | [16 empty] | 32.1
381 | 3 | Подковырова ул., д.14, литера А | 94.1903 | [28 empty] | 4.4 | 6.402 | [20 empty] | 0.015 | 16.5 | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 30 | 21.5286 | [8 empty] | 32.1
382 | 3 | Подковырова ул., д.15-17, литера А | 447.6468 | [15 empty] | 0.32 | 369.28 | [11 empty] | 6 | 8.73 | [6 empty] | 1 | 29 | [22 empty] | 0.04 | 5.1368 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
383 | 3 | Подковырова ул., д.20, литера А | 408.7686 |  |  |  | 322.2 | 155.6226 | 0.085 | 44.54 | 0.14 | 138.18 | 1 | 24 | 4 | 14.326 | [55 empty] | 32.1
384 | 3 | Подковырова ул., д.22, литера А | 57.2167 | [58 empty] | 35 | 25.1167 | [8 empty] | 32.1
385 | 3 | Подковырова ул., д.25, литера А | 40.3142 | [56 empty] | 1 | 3.0774 |  |  | 0.04 | 5.1368 | [6 empty] | 32.1
386 | 3 | Подковырова ул., д.31, литера М | 35.5 | [64 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
387 | 3 | Подковырова ул., д.33, литера Е | 46.7169 | [58 empty] | 15 | 10.7643 | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 32.1
388 | 3 | Подковырова ул., д.4, литера Б | 89.8 | [15 empty] | 0.05 | 57.7 | [51 empty] | 32.1
389 | 3 | Подковырова ул., д.43а, литера А | 60.8048 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 32.1
390 | 3 | Подковырова ул., д.7, литера А | 35.5 | [64 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
391 | 3 | Подковырова ул., д.8, литера А | 36.5947 | [60 empty] | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 32.1
392 | 3 | Подковырова ул., д.9, литера А | 60.2391 | [58 empty] | 30 | 21.5286 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
393 | 3 | Подрезова ул., д.10, литера А | 473.2056 | [21 empty] | л/кл, где кв.16 | 0.116 | 401.408 |  |  |  |  | 2 | 2.91 | [28 empty] | 45 | 32.2929 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 32.1
394 | 3 | Подрезова ул., д.12, литера А | 39.2762 | [58 empty] | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 32.1
395 | 3 | Подрезова ул., д.14/69, литера А | 68.8703 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [28 empty] | 40 | 28.7048 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
396 | 3 | Подрезова ул., д.16, литера А | 278.4398 |  |  |  | 299.6 | 144.7068 | 0.075 | 39.3 | 0.05 | 49.35 |  |  | 2 | 7.163 | [15 empty] | 4 | 5.82 | [38 empty] | 32.1
397 | 3 | Подрезова ул., д.17, литера А | 60.8048 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 32.1
398 | 3 | Подрезова ул., д.20, литера А | 35.5 | [64 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
399 | 3 | Подрезова ул., д.26б, литера А | 43.1288 | [58 empty] | 10 | 7.1762 | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 32.1
400 | 3 | Подрезова ул., д.26б, литера Б | 32.1 | [68 empty] | 32.1
401 | 3 | Подрезова ул., д.4, литера А | 66.7545 | [28 empty] | 1 | 1.455 | [28 empty] | 40 | 28.7048 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 32.1
402 | 3 | Подрезова ул., д.5, литера А | 43.2276 | [28 empty] | 5 | 7.275 | [30 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 32.1
403 | 3 | Подрезова ул., д.6, литера А | 40.83 | [28 empty] | 6 | 8.73 | [38 empty] | 32.1
404 | 3 | Подрезова ул., д.7, литера А | 76.359 | [36 empty] | 1 | 29 | [20 empty] | 15 | 10.7643 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 32.1
405 | 3 | Полозова ул., д.10, литера А | 32.1 | [68 empty] | 32.1
406 | 3 | Полозова ул., д.11, литера А | 431.2844 | [21 empty] | л/кл №1 | 0.11 | 393.216 | [36 empty] | 0.02 | 2.5684 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
407 | 3 | Полозова ул., д.12, литера А | 60.8048 | [58 empty] | 40 | 28.7048 | [8 empty] | 32.1
408 | 3 | Полозова ул., д.13/63, литера А | 1060.1004 |  |  |  | 743.8 | 359.2554 | 0.135 | 70.74 | 0.54 | 532.98 | 1 | 24 | 6 | 21.489 | 0.008 | 19.536 | [53 empty] | 32.1
409 | 3 | Полозова ул., д.14, литера А | 222.0663 | [15 empty] | 0.16 | 184.64 | [43 empty] | 0.015 | 1.9263 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
410 | 3 | Полозова ул., д.17, литера Б | 42.8643 | [58 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 32.1
411 | 3 | Полозова ул., д.21, литера А | 60.7105 | [50 empty] | 0.02 | 22 | [8 empty] | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
412 | 3 | Полозова ул., д.23, литера А | 64.8643 | [50 empty] | 0.02 | 22 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | [8 empty] | 32.1
413 | 3 | Полозова ул., д.3, литера А | 72.4757 | [58 empty] | 50 | 35.8809 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 32.1
414 | 3 | Полозова ул., д.4, литера А | 125.4153 | [36 empty] | 2 | 58 | [20 empty] | 40 | 28.7048 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
415 | 3 | Полозова ул., д.5, литера А | 61.1 | [36 empty] | 1 | 29 | [30 empty] | 32.1
416 | 3 | Полозова ул., д.6/17, литера А | 83.1157 | [50 empty] | 0.015 | 16.5 | [8 empty] | 0.035 | 4.4947 | 21 | 26.621 | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
417 | 3 | Полозова ул., д.7, литера А | 71.0133 | [50 empty] | 0.01 | 11 | 0.015 | 17.6597 |  |  | 1 | 3.0774 | 10 | 7.1762 | [8 empty] | 32.1
418 | 3 | Полозова ул., д.8, литера А | 95.4329 | [50 empty] | 0.01 | 11 | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 40 | 28.7048 | 0.02 | 2.5684 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 32.1
419 | 3 | Профессора Попова ул., д.12, литера А | 29 | [36 empty] | 1 | 29
420 | 3 | Профессора Попова ул., д.12, литера Б | 30.4748 | [50 empty] | 0.015 | 16.5 | [6 empty] | 15 | 10.7643 | 0.025 | 3.2105
421 | 3 | Профессора Попова ул., д.1, литера А | 84.9189 | [28 empty] | 7 | 10.185 | [20 empty] | 0.015 | 11 | 0.02 | 23.5463 |  |  |  |  | 45 | 32.2929 | 0.035 | 4.4947 |  |  | 1 | 3.4
422 | 3 | Профессора Попова ул., д.2, литера Б | 405.8648 | [21 empty] | л/кл №3, где кв.15 | 0.106 | 373.76 | [34 empty] | 40 | 28.7048 |  |  |  |  | 1 | 3.4
423 | 2 | Рентгена ул., д.11, литера А | 40.2883 | [50 empty] | 0.02 | 22 | [8 empty] | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
424 | 2 | Рентгена ул., д.13, литера Б | 30.0871 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.0352 | 4.5204 | [6 empty] | 13.7936
425 | 2 | Рентгена ул., д.13, литера Г | 444.1639 | [21 empty] | л/кл ч/х, где кв.17 | 0.118 | 393.216 | [28 empty] | 0.01 | 11.7731 |  |  |  |  | 30 | 21.5286 | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
426 | 2 | Рентгена ул., д.15/31, литера А | 660.7836 | [15 empty] | 0.285 | 328.89 | [21 empty] | 15 | 298.2 | [10 empty] | 0.015 | 16.5 | [12 empty] | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
427 | 2 | Рентгена ул., д.23, литера А | 231.4862 | [28 empty] | 8 | 11.64 | [8 empty] | 10 | 198.8 | [20 empty] | 0.03 | 3.8526 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
428 | 2 | Рентгена ул., д.4, литера А | 91.5667 | [36 empty] | 1 | 29 | [10 empty] | 0.01 | 15 | 0.02 | 22 | 0.01 | 11.7731 | [14 empty] | 13.7936
429 | 2 | Рентгена ул., д.6, литера А | 14.8804 | [48 empty] | 0.005 | 7.5 | [10 empty] | 0.02 | 2.5684 | [6 empty] | 4.812
430 | 1 | Саблинская ул., д.13-15, литера А | 2069.4347 |  |  |  | 2678 | 1293.474 | 0.66 | 345.84 | 0.22 | 217.14 | 4 | 96 | 16 | 57.304 | 0.005 | 10.989 | [13 empty] | 15 | 21.825 | [28 empty] | 9 | 6.4586 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
431 | 1 | Саблинская ул., д.3, литера А | 26.8509 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.01 | 1.2842 | [6 empty] | 13.7936
432 | 1 | Саблинская ул., д.5/21, литера А | 34.1462 | [50 empty] | 0.015 | 16.5 | [8 empty] | 0.03 | 3.8526 | [6 empty] | 13.7936
433 | 1 | Сытнинская пл., д.3, литера А | 3.4 | [64 empty] | 1 | 3.4
434 | 1 | Сытнинская пл., д.3, литера Б | 56.5631 | [52 empty] | 0.015 | 17.6597 |  |  |  |  | 45 | 32.2929 | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4
435 | 1 | Сытнинская ул., д.12, литера А | 724.581 | [15 empty] | 0.24 | 276.96 |  |  |  |  | л/кл №2 | 0.11 | 393.216 | [26 empty] | 0.01 | 11 | [6 empty] | 35 | 25.1167 | 0.035 | 4.4947 | [6 empty] | 13.7936
436 | 1 | Сытнинская ул., д.14, литера А | 24.7936 | [50 empty] | 0.01 | 11 | [16 empty] | 13.7936
437 | 1 | Сытнинская ул., д.16, литера А | 420.8974 | [21 empty] | л/кл №1 | 0.11 | 378.88 | [27 empty] | 11 | [6 empty] | 13 | 9.329 | 0.035 | 4.4947 |  |  | 1 | 3.4 |  |  | 13.7936
438 | 2 | Троицкая пл., д.1, литера А | 2244.605 |  |  |  | 2373 | 1146.159 | 0.55 | 288.2 | 0.27 | 266.49 | 4 | 96 |  |  | 0.012 | 29.304 | [6 empty] | л/кл №1 | 0.118 | 407.552 | [24 empty] | 0.005 | 7.5 | [14 empty] | 1 | 3.4
439 | 2 | Чапаева ул., д.11/4, литера А | 790.2808 | [21 empty] | л/кл №1; л/кл №11 | 0.224 | 774.144 | [26 empty] | 0.01 | 11 | [8 empty] | 0.04 | 5.1368
440 | 2 | Чапаева ул., д.19, литера А | 11 | [50 empty] | 0.01 | 11
441 | 2 | Чапаева ул., д.19, литера Б | 15.1731 | [52 empty] | 0.01 | 11.7731 | [10 empty] | 1 | 3.4
442 | 2 | Чапаева ул., д.2, литера Б | 170.7592 | [15 empty] | 0.13 | 150.02 | [33 empty] | 0.01 | 11 | 0.005 | 5.8866 | [6 empty] | 0.03 | 3.8526
443 | 2 | Чапаева ул., д.21, литера А | 22.7732 | [50 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731
444 | 2 | Чапаева ул., д.23, литера А | 187.7331 | [15 empty] | 0.14 | 161.56 | [33 empty] | 0.01 | 11 | 0.01 | 11.7731 | [10 empty] | 1 | 3.4
445 | 3 | Чапыгина ул., д.11, литера А | 3.8526 | [60 empty] | 0.03 | 3.8526
446 | 3 | Чапыгина ул., д.5, литера А | 721.8 | [38 empty] | 35 | 695.8 | [8 empty] | 0.01 | 15 | 0.01 | 11
447 | 3 | Чапыгина ул., д.5, литера Б | 1110.8037 | [21 empty] | л/кл №2 | 0.122 | 389.12 | [14 empty] | 35 | 695.8 | [8 empty] | 0.005 | 7.5 |  |  | 0.01 | 11.7731 | [6 empty] | 0.025 | 3.2105 |  |  | 1 | 3.4
448 | 3 | Чапыгина ул., д.5, литера Г | 206.3 | [38 empty] | 10 | 198.8 | [8 empty] | 0.005 | 7.5
|  | ИТОГО | 102918.052 | 0 | 0 | 0 | 41223.4 | 19920.6602 | 8.726 | 4572.154 | 6.766 | 6678.042 | 51 | 1224 | 214 | 766.441 | 0.174 | 422.466 | 9.0542 | 10604.106 | 0.14 | 161.56 | 0 | 0 |  | 11.405 | 38207.491 | 0 | 0 | 0.067 | 184.705 | 914.8 | 1331.034 | 0 | 0 | 0.05 | 36 | 0 | 0 | 30 | 870 | 140 | 2783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 450 | 1.2 | 1325.5 | 1.235 | 1453.984 | 0.5 | 950 | 189 | 92.322 | 4392 | 3151.7826 | 4.6802 | 601.0344 | 456 | 578.0488 | 110 | 374 | 0 | 0 | 6179.521